УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Сельментаузенская СОШ»

Р.М.Исмаилова Приказ №______

от 10.04.2025г.

Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Сельментаузенская СОШ»

к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году | Апрель 2025 г. | Директор | Приказ |
| 2. | Назначение ответственного координатора олимпиады в школе. | Апрель 2025 г. | Директор | Приказ |
| 3. | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям. | Апрель 2025 г. | Заместитель директора по УВР, педагоги- предметники | Банк данных |
| 4. | Назначение ответственных педагогических работников и определение за подготовку обучающихся к олимпиаде | Апрель-май 2025 г. | Директор | Банк данных |

| 5. | Разработка рабочих программ для олимпиадной подготовки | Апрель-июнь 2025 г. | Педагоги- предметники | Разработанные типовые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта | В течение года | Директор | Договоры |
| 7. | Утверждение школьной дорожной карты | Апрель 2025 г. | Директор | Приказ |
| 8. | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлогодними победителями и призерами олимпиады | Апрель-июнь 2025 г. | Педагоги- наставники | Разработанные индивидуальные образовательные маршруты |
| 9. | Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники | Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми |
| 10. | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников | Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в |  | Отчет |

|  |  | течение учебного года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др. | В течение года | Учителя- предметники | Пополнение банка данных одаренных учеников школы |
| 12. | Участие всех обучающихся и их наставников в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп» | Апрель-май 2025 г. | Учителя-наставники | Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе |
| 13. | Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам | Сентябрь– октябрь | Директор, заместитель директора по УВР | Расписание дополнительных занятий |
| 14. | Оформление нормативной документации по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2025-2026 учебном году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам | Сентябрь- октябрь 2025 г. | Директор, заместитель директора по УВР | Приказы, протоколы |

| 15. | Старт школьного этапа олимпиады | Сентябрь- октябрь 2025 г. | Директор, заместитель директора по УВР | Приказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО | Сентябрь- октябрь 2025 г. | Директор, заместитель директора по УВР | Протоколы |
| 17. | Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады | Октябрь 2025 г. | Заместитель директора по УВР ОО | Протоколы |
| 18. | Подведение итогов школьного этапа и формирование списка участников муниципального этапа олимпиады | До 01 ноября 2025 г. | Директор | Список участников, приказ |
| 19. | Работа педагогов-предметников по подготовке победителей и призёров школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу | Октябрь 2025 г. | Заместитель директора по УВР, учителя- предметники | Индивидуальные планы педагогов |