****

**ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»**

инд. 366337, Чеченская Республика, Веденский район, ул. Крепостная, 3, ИНН/КПП: 2003002842/200301001

E-mail: [roo\_vedeno@mail.ru](mailto:roo_vedeno@mail.ru) **/**тел: 8 (87134) 2-24-25

П Р И К А З

«18» 12.2022г. №\_\_\_\_\_

с. Ведено

О переходе на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (далее - обновленный ФГОС СОО), письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 03-18/89 «О направлении информации», приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от   
5 декабря 2022 г. № 1708-п «О переходе на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, а также в целях нормативного, правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Веденского муниципального района Чеченской Республики,

Приказываю:

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Веденского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС СОО старой редакции): осуществить прием на обучение в 10 классы в 2023/2024 учебном году по основным образовательным программам в соответствии с обновленным ФГОС СОО.

2. Обучение лиц, зачисленных на обучение в 10 классы в 2022/2023 учебном году по ФГОС СОО старой редакции, осуществлять в соответствии   
с ФГОС СОО старой редакции до завершения ими обучения.

3. Утвердить План-график мероприятий введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательные учреждения Веденского муниципального района (Приложение 1).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник А.С. Истамулов

,

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  УТВЕРЖДЕН  приказом МУ «Веденский РОО»  от 18.12.2022 №\_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего**

**общего образования в общеобразовательные учреждения Веденского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
|  | Актуализация деятельности, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в Веденском муниципальном районе Чеченской Республике (муниципальный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.). | январь 2023 года | Минобрнауки ЧР  МУ «Веденский РОО» | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
|  | Проведение совещаний с руководителями ОУ по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | январь,  февраль,  март  2023 года | МУ «Веденский РОО» | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь,  Февраль,  май  2023 года | МУ «Веденский РОО» | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы по их ликвидации |
|  | Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации) | декабрь 2022 года | МУ «Веденский РОО» | Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |
|  | Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 года | Минобрнауки ЧР,  ГБУ ДПО «ИРО ЧР»,  МУ «Веденский РОО» | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация участия педагогического сообщества субъекта Российской Федерации в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС) | январь,  февраль,  март,  апрель,  май  2023 года | Минобрнауки ЧР,  ГБУ ДПО «ИРО ЧР»,  МУ «Веденский РОО» | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
|  | Организация совместной работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь  февраль  2023 года | Минобрнауки ЧР,  ГБУ ДПО «ИРО ЧР»,  МУ «Веденский РОО» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО |
|  | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь  2023 года | МУ «Веденский РОО» | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
|  | Формирование  муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 года | МУ «Веденский РОО» | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и образовательных организаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГ'ОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь,  Февраль,  март  2023 года | МУ «Веденский РОО» | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями |
| **III. Методическое обеспечение введении обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
|  | Активизация (организация) работы учебно-методических объединений и ассоциаций учителей- предметников | Январь  декабрь  2023 года | МУ «Веденский РОО» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
|  | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | Январь,  февраль,  март,  апрель  2023 года | МУ «Веденский РОО» | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
|  | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций. организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | январь - декабрь 2023 года | МУ «Веденский РОО» | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | май - июнь 2023  года | МУ «Веденский РОО» | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО |
|  | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь - декабрь 2023 года | МУ «Веденский РОО»  ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
|  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 года | МУ «Веденский РОО»  ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному  плану | МУ «Веденский РОО», ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Достигнуто повышение качества российского образования |
|  | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | МУ «Веденский РОО»  ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
|  | Направление на обучение руководителей и специалистов МУ «Веденский РОО» | декабрь 2022 года, март - апрель 2023 года | МУ «Веденский РОО»  ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
|  | Направление на обучение специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2023 года | МУ «Веденский РОО»  ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Синхронизированы процессы направления на обучение педагогических и управленческих команд |
|  | Направление на курсы повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - апрель 2023 года | МУ «Веденский РОО»  ГБУ ДПО «ИРО ЧР» |  |
|  | Направление на курсы повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного  ФГОС СОО | март - август 2023 года | МУ «Веденский РОО»  ГБУ ДПО «ИРО ЧР» |  |
| **V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | январь - февраль 2023 года | МУ «Веденский РОО» | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
|  | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | февраль - март 2023 года | МУ «Веденский РОО» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО |
|  | Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации района на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | май 2023 года | МУ «Веденский РОО» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО.  Оказана помощь координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО |
|  | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС СОО | декабрь 2023 года | МУ «Веденский РОО» | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО |
| VI. **Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке успешных практик | декабрь 2022 года, далее ежемесячно | МУ «Веденский РОО» | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |